## 変更履歴
版番 | 内容 | 作成者 | 作成日
0.9 | 初期作成 | 澤田 | 2022-12-26

## はじめに
参考書籍
凡例： | よく見落とされがちな情報/観点 | 認識されているが、実は重要度が高い(=リスク対策になる)が、取り組みや管理がないがしろにされがちな観点/情報
対象者 | 若手～初のサブリーダー/リーダー業務をこれから控える
本書の目的 | リスクの低下と(目に見えるものと見えないものの)生産性の向上 1.リーダー業務アサイン前の準備 - プロジェクトマネジメントの基礎(過去事例)の習得、自分のなかでの咀嚼 2.上流工程を意識した上での下流工程の実施 (自身のタスクの本質、意味を考える大切さや習慣の取得)
本書の内容 | PMBOK Guide: プロジェクトマネジメント知識体系ガイド... 一般的に認められるプロジェクト業務の進め方
本書の構成 | プロジェクトとは(イントロ)_1
プロジェクトとは(イントロ)_2
マネジメント全体俯瞰
各種フレームワーク... 各プロセスで使われる情報整理・管理のフレームワーク例
1.立ち上げ
2.PJの計画
3.PJの実行 ... 実行プロセスと監視コントロールプロセスの違いは、プロセスの頻度
4.PJの監視・コントロール ... 作成中
5.PJの終結 ... 作成中
コラム ... 更新中 1.プロジェクトマネージャーが優秀でも育成がうまくいかない理由

## プロジェクトとは(イントロ)_1
プロジェクトタイプ | 特徴
トップダウン | 要求がラフ
ボトムアップ | 要求が具体的
成功
プロジェクト成功の定義 | 出力 | 結果・成果 | ベネフィット
| 成果物 (ex. プログラム) | 出力結果の利用により発生した変化 (ex.) プログラムにより、業務が効率化した | 出力を利用することによって得られた、測定可能な利益のこと (ex.コストがxx%削減できた)
評価方法 | [だれが] [どうやって} | [だれが] [どうやって} | [だれが] [どうやって}
各フェーズ(工程) | 成果物
フェーズゲート | 成果物チェック
タスク | 納期 | 独自性 | 変化 | 機能横断 | リスク
プロジェクト業務の定義 | あり | 生成されるサービスや製品はクライアントの要望に合わせて作るので、独自性あり | 母体組織に対して影響を与える | あり | 潜在リスクが多い
定常業務の定義 | なし | 継続的に生産を行うため、生成されるサービスや製品に独自性はない | 母体組織に対して大きな影響を与えることはない | 専門集団が作業を行うため、機能横断はなし | 業務が安定しているため、潜在リスクはほぼない

## プロジェクトとは(イントロ)_2
スコープ
スケジュール
コスト
プロジェクト
立ち上げ
プロセス群
計画
プロセス群
実行
プロセス群
終結
プロセス群
監視コントロール
プロセス群
プロジェクトの流れ
ステークホルダーの特定
実行計画書の作成
成果物の納品/文書にまとめる
予実管理

## マネジメント全体俯瞰
5つのプロセス群
プロジェクト マネジメント プロセス | 立ち上げ | 計画 | 実行 | 監視コントロール | 終結
プロジェクト統合マネジメント | プロジェクト憲章の作成 | プロジェクトマネジメント計画書の作成 | プロジェクト作業の指揮、マネジメント | 作業の監視、コントロール 統合変更管理 | プロジェクトやフェーズの終結
プロジェクト・スコープ・マネジメント |  | スコープマネジメントの計画 要求事項の収集 スコープの定義 WBSの作成 |  | スコープの妥当性確認 スコープコントロール
プロジェクト・スケジュール・マネジメント |  | スケジュールマネジメントの計画 アクティブの定義 アクティビティの順序設定 アクティビティの所要期間の見積もり スケジュール作成 |  | スケジュールコントロール
プロジェクト・コスト・マネジメント |  | コストマネジメントの計画 コストの見積もり 予算の設定 |  | コストコントロール
プロジェクト品質マネジメント |  | 品質マネジメントの計画 | 品質のマネジメント | コストコントロール
プロジェクト資源マネジメント |  | 資源マネジメントの計画 アクティビティ資源の見積もり | 資源の獲得 チーム育成 チームのマネジメント | 資源のコントロール
プロジェクトコミュニケーション マネジメント |  | コミュニケーションマネジメントの計画 | コミュニケーションのマネジメント | コミュニケーションの監視
プロジェクトリスク マネジメント |  | リスクマネジメントの計画 リスクの特定 リスクの定性的分析 リスクの定量的分析 リスク対応の計画 | リスク対応策の実行 | リスクの監視
プロジェクト調達マネジメント |  | 調達マネジメントの計画 | 調達の実行 | 調達のコントロール
プロジェクトステークホルダーマネジメント | ステークホルダーの特定 | ステークホルダーエンゲージメントの計画 | ステークホルダーエンゲージメントのマネジメント | ステークホルダーエンゲージメントの監視

## 各種フレームワーク
ステークホルダー登録簿
権力と関心度のグリッド
| 名前 | 役職 | 要求事項 | 関与度
|  | ベンダー | 納期を守ってほしい | 抵抗
|  | ベンダー | 料金を変更しないでほしい | 支援型
|  | 総務課長 | xxxまで請求書を上げてほしい | 支援型
|  | 営業課長 | 定期的な打ち合わせを設定してほしい | 中立
要求文書
| No | 要求事項 | ステークホルダー | 優先順位 | 受け入れ基準 | 検収方法
| 1 | 予算遵守 | クライアント | 1 | 3000万以内で完了 | 予実分析
| 2 | 請求書は20日提出 | 経理部 | 2 | 20日までに提出 | 経理に確認
RACIチャート
担当者
| アクティビティ | Aさん | Bさん
| プロジェクト憲章作成 | A | R | R: 実行責任者
| ステークホルダー登録簿 | C | I | A:説明責任者
| 要求事項文書 |  |  | C:相談対応(協議先)
| プロジェクトスコープ記述書作成 |  |  | I: 情報提供
ステークホルダー関与度評価マトリクス
| ステークホルダー名 | 不認識 | 抵抗 | 中立 | 支援型 | 指導 | C:現在の関与度
| Aさん |  |  | C | D |  | D:求められる関与度
| Bさん |  |  |  | C・D
リスク登録簿
| リスク特定 |  |  | リスク分析 | [5 empty] | リスク対応策 |  |  | コンティンジェンシー対応戦略 | [残存リスク] 対応策を実施したあとにも残ると考えれれるリスク | [二次リスク] 対応策を実施した結果から直接発生するリスク
| no | リスク事象 | 特定日 | 評価日 | 評価者 | 発生確率 | 影響度 | リスクスコア | 等級 | 対応戦略 | 対応策 | 責任者
| 1 | 要件変更多発 | xx | xx | Aさん | 4 | 3 | 12 | 中 | 軽減 | 要件追加変更の期限を契約で設定 | Cさん
| 2 | 新技術に対応可能なメンバーが確保できない | xx | xx | Bさん | 4 | 5 | 20 | 高 | 回避 | メンバーの確保しやすい代替技術を採用 | Cさん
[6 empty] | ※5段階 | ※5段階 | 発生確率*影響度 | リスクスコアをもとに3段階
[10 empty] | 個別リスクへの対応-脅威の戦略 | 名称 | 内容 |  |  |  | 個別リスクへの対応-好機の戦略 | 名称 | 内容
[11 empty] | エスカレーション | 驚異の影響がPMの権限を越える場合に、スポンサーなどにエスカレーションをする方法 |  |  |  |  | エスカレーション | 好機の影響がPMの権限を越える場合に、スポンサーなどにエスカレーションをする方法
[11 empty] | 回避 | 特定したリスクを完全になくす方法(例：プロジェクト計画書の一部を変える) |  |  |  |  | 活用 | 特定したリスクが確実に発生するようにする(例：プロジェクトの一部を変える)
[11 empty] | 転嫁 | プロジェクトからリスクをなくすのではなく、第三者に移転する方法。リスクを移転するために移転先への支払が発生する。(例：保険・契約) |  |  |  |  | 共有 | 好機のオーナーシップ(全部、もしくはその一部)を第三者を移転する方法。ここでいう第三者とはジョイントベンチャーやパートナーシップなどを指す
[11 empty] | 軽減 | 特定したリスクの発生確率や影響度、あるいはその両方を減少させる方法。(例：新しい商品を生成したため、通常よりもテストの回数を増やす) |  |  |  |  | 強化 | 特定したリスクの発生確率や影響度、あるいはその両方を助長する方法。(例：スキルが高いメンバーに対して、表彰と報償を設定)
[11 empty] | 受容-能動的受容 | コンティンジェンシー(「偶然性」「不確実性」「偶発事件」「不慮の事故」)予備を設ける |  |  |  |  | 受容-能動的受容 | コンティンジェンシー予備を設ける
[11 empty] | 受容-受動的受容 | 定期的なレビュー以外は何もしない |  |  |  |  | 受容-受動的受容 | 定期的なレビュー以外は何もしない
[10 empty] | 全体リスクへの対応-PJの全体リスクのための戦略 | 名称 | 内容
[11 empty] | エスカレーション | 合意済のリスク許容度を超えている場合に適用する。場合によりプロジェクトを中止する。
[11 empty] | 活用 | 合意済のリスク許容度を超えている場合に適用する。合意済のリスク許容度を変更する。
[11 empty] | 転嫁と共有 | プロジェクト・チームが効果的に対処できない場合、第三者がかわってリスクマネジメントに関与する。
[11 empty] | 軽減と強化 | リスクを最大限に利用するために、プロジェクトの再計画やスコープの変更を行う。
[11 empty] | 受容-能動的受容 | コンティンジェンシー予備を設ける
[11 empty] | 受容-受動的受容 | 定期的なレビュー以外は何もしない
課題ログ
| No | 報告書 | 課題 | 説明 | 優先度 | 対応期限 | 担当者 | 状況 | 対処法 |  | 対処法(変更要求)
[11 empty] | 是正措置 | 現在進めている作業の軌道修正をして、作業実績を計画書に合わせるようにする方法 (ex.) メンバーが突然出社できなくなったので、代替資源で対応)
[11 empty] | 予防措置 | 今後、作業実績が計画から乖離しないようにする方法 (ex.) メンバーが突然出社できなくなった原因を明らかにし、今後同じことが起きないようにする)
[11 empty] | 欠陥修正 | 生成した成果物が要求を満たしていない場合、その成果物を修正する方法
[11 empty] | 更新 | クライアント等あらのスコープ内容の追加や追加のアイディア発生など
ナレッジマネジメント-フレームワークの1つ(SECIモデル)
SECIモデルの手順
| 名称 | 段階 | 内容
| 共同化 | 暗黙知→暗黙知 | 優秀なメンバーなどへのインタビューや観察などで、経験を共有する
| 表出化 | 暗黙知→形式知 | メンバーと対話をすることで、優秀なメンバーの作業の進め方などを文書化する
| 結合化 | 形式知→形式知 | いくつもの表出化された文書の精度を上げ、マニュアル化する
| 内面化 | 形式知→暗黙知 | マニュアル化したものをベースに、まずは作業を実行してみる
チーム育成モデル-タックスマンモデル
タックスマンモデルの5つの段階
| 段階 | 内容
| 成立期 | プロジェクトの目標を発表する。メンバーはまだよそよそしく、各人が役割と責任について学ぶ。
| 動乱期 | 異なる考えや、非生産的な環境により、メンバー間の対立が起こる
| 安定期 | メンバーが一緒に作業をはじめ、メンバー間に信頼関係が築かれていく
| 遂行期 | 相互に依存関係を持ち、生産性が高く、課題に効果的に対処できる
| 解散期 | プロジェクトが完了し、解散する
コンフリクトマネジメント
5つの対処法
| 段階 | 内容
| 撤退・回避 | 身をひく、または決断を先延ばしにする。すぐに実践できるため、根深いコンフリクトへの一時的な対処として利用される場合がある。
| 静寂・適応 | 意見が異なった部分より、同意できる部分を強調すること。直接的な問題解決手段ではなく、問題が再発する可能性がある。
| 妥協・和解 | 全員がある程度は満足できる解決策を模索すること。コンフリクトの解消という点では、協力・問題解決の次に良い策
| 強制・指示 | 相手に対して自分の意見を押し付けること。撤退・回避と同様、すぐに実践できるため、根深いコンフリクトへの一時的な対処として利用される場合がある
| 協力・問題解決 | 双方が納得するまで話し合う。コンフリクトを解消するための最良の決策。ただし、完全な解消には時間がかかるため、PJ期限が近いなどの状況では適切ではない場合がある。
高
高
低
関与度
権力
満足な状態を保つ
注意深くマネジメントする
常に情報を伝える
監視する
Aさん
Bさん
このグリッドは、小規模PJや、ステークホルダーとプロジェクト間が単純である場合に有用

## 1.立ち上げ
| 項目 | 成果物名 | チェックリスト | PJ体験記
プロジェクト憲章の作成 | ステークホルダー (責任や権限Lv) | ステークホルダー登録簿 (適宜更新されるもの) |  | [見聞したPJ} 開発スタイル: アジャイル開発(web) 問題：リリース直前の1か月に大幅な仕様変更 原因：先方の課長Lvがプロダクトオーナー権限で成果物に合意していたが、さらに上の部長に、リリース前一か月前に成果物を見せたところ、成果物イメージが違うと言われた. 根本原因：体制、承認プロセスの認識祖語
目標 (KPIや成功基準)
制約条件
| その他 (プロジェクト全体のリスクなど) |  |  | [見聞したPJ} 開発スタイル: ウォーターフォール 問題：リスク対策が「キーマンxxxのアサイン」といった人海戦術により、特定の個人に負荷がかかり、結局どのPJにおいてもサポートが十分に行き届かなかった 根本原因：体制、承認プロセスの認識祖語

## 2.PJの計画
インプット | アプローチ/作業 | アウトプット | 補足 | PJ体験記
プロジェクト憲章の作成 | 各ステークホルダーの要求事項をより明確にする | 要求事項文書
ステークホルダー登録簿
要求事項文書 | ・代替え案分析 ・プロダクト分析(抽象→具体) | プロジェクトスコープ記述書 (主に成果物を定義した文書) - 成果物一覧 - 成果物の受け入れ基準 - 作業範囲(スコープ) - 前提・制約条件
プロジェクトスコープ記述書 | 要素分解 | WBS | 所要時間見積もり技法 - 類推見積もり - パラメトリック見積もり - 三点見積もり - ボトムアップ見積もり クリティカルパス、マイルストーンの意識
プロジェクトスコープ記述書 (修正版)
プロジェクトスコープ記述書 (受け入れ基準) | 費用便益分析 品質コスト | 品質マネジメント計画書 (品質の評価方法など) |  | [数理最適化PJ} 開発スタイル: ウォーターフォール 問題：機能保証が難しい 原因：.再現性がない(未知のデータに対して結果を保証できない)ため 対策：指標をバク件数とかよりも、「想定する/発生するデータ/シナリオパターンを定義し、そのパターン内におけるアウトプット内容に合意をとる(=シナリオ/業務パターンの整理が、開発することよりも肝だったPJ)
要求事項文書 | テストおよび検査計画 | 品質尺度 (成果物に対する評価基準) |  | [Pocベース データ活用基盤PJ] 開発スタイル: アジャイル開発(運用) 問題：開発と運用の平行により、開発/テスト期間の調整が常に発生(QCDコントロールが頻繁に求められる) 原因：.データ利活用分野の特性 対策：品質100%よりも、業務影響で考え、最悪のケース(業務影響が大きい)を常に考え、テスト/開発スコープをクライアントと調整
組織体の環境要因
組織のプロセス資産
品質マネジメント計画書 | 責任分担マトリクス | 資源マネジメント計画書 (資源の獲得方法、人的資源の育成方法、 マネジメント方法、物的資源の管理方法など) | 資源マネジメントの計画プロセスで活用されるのが、RACIチャート | [サブ/リーダーを担当したPJ] 開発スタイル: アジャイル開発(運用) / ウォーターフォール 問題：- 原因：.- 対策：タスク分配、俗人化を避けるために1タスク/領域に対し、2名以上、(役割別でもいいから)アサインし、明示的に作業スコープをメンバに認識頂いた
チーム憲章 (チームの価値観や業務上のガイドラインを記述した文書)
ステークホルダー登録簿 | コミュニケーション要求事項分析 | コミュニケーションマネジメント計画書 (会議予定やレポート内容、情報を伝達する責任者、情報提供の方法など)
コミュニケーション技術
コミュニケーションモデル
コミュニケーション方法
ステークホルダー登録簿 |  | ステークホルダーエンゲージメント計画書
プロジェクト憲章 | 会議 | リスクマネジメント計画書 (リスクマネジメント活動の方法を定義した文書) - リスクの対する一般的な対処法 - リスクマネジメントのリーダー、メンバーの設定と責任 - 予備費用の確認 - リスク選好 - リスクの発生確率と影響度の定義 - 発生確率・影響度マトリクス - リスク状況を報告する際の報告書の体裁
プロジェクトマネジメント計画書
リスクマネジメント計画書 | ブレスト | リスク登録簿 (個別リスク一覧表)
プロジェクトマネジメント計画書 | チェックリスト | リスク報告書 (全体リスクの要因や個別リスクの要約を記述)
コスト見積もり | 前提条件と制約条件の分析
所要時間見積もり | swot分析
組織のプロセス資産 (要はナレッジ) | 文書分析
リスク登録簿 | 驚異の戦略 | リスク登録簿 (更新)
| 好機の戦略 | リスク報告書 (更新)
コンティンジェンシー対応戦略 (リスクが発生して対応策が不十分な場合に使用する対応)
プロジェクトの全体リスクのための戦略
プロジェクト憲章 | キックオフ | プロジェクトマネジメント計画書 (プロジェクトの進め方について定義した文書) - PMが承認することで計画が完成 -ベースライン情報 - スコープ・コスト・スケジュール - コンフィグレーションマネジメント計画書 (成果物などの構成管理の手順について定義した文書) - 変更マネジメント計画書
他のプロセスのアウトプット
組織のプロセス資産

## 3.PJの実行
| インプット | アプローチ/作業 | アウトプット | 補足 | PJ体験記
指揮マネジメントプロセス | プロジェクト計画書 |  | 成果物
| 承認済変更要求 |  | 作業パフォーマンスデータ (作業情報やコスト、期間情報)
課題ログ
変更要求
プロジェクトマネジメント知識のマネジメントプロセス | 教訓登録簿 (ナレッジマネジメントの方法) | 知識マネジメント →暗黙知を形式知にする | 教訓登録簿 (プロジェクト内で利用できそうな情報を記述) | ナレッジマネジメント...組織力を向上させるために、個人が持っている暗黙知を組織内で共有し、形式知に変換する管理方法のこと | [Pocベース データ活用基盤PJ] 開発スタイル: アジャイル開発(運用) 問題：一人に作業が集中する 原因：.該当領域/タスクを実施できる人が1名しかいない 根本原因：データ利用領域では、体制規模の変更/流動性が高いため、比較的スキルが高い人がベースで求められてしまう 対策：作業の汎化/wikiの拡充、役割の明確化、1タスク領域につき、常に2名以上はできるよう体制・教育のコントール/マネジメント/調整 | [データ活用基盤PJ] 開発スタイル: ウォーターフォール 問題：(潜在的リスク) スキルオーバーの案件(次の案件)にアサインされるかもしれない 原因：. 根本原因：次PJの詳細/全容/リスクを洗い出しきれていない 対策： ①リスクを説明した上で必要なメンバ(高スキル)をそもそも確保するよう上長に打診 ②該当領域に必要な技術/スキルを日頃からキャッチアップ/教育
| プロジェクトチームの任命 - ステークホルダー登録簿 - 組織のプロセス資産 | 情報マネジメント →暗黙知を形式知にする
品質のマネジメントプロセス | 品質マネジメント計画書 | プロセス分析 | 品質報告書
| 品質コントロール測定結果 | 監査 | 変更要求
デザインフォーエックス
チームの育成プロセス | 資源マネジメント計画書 - トレーニング内容 | コロケーション (時期を設定の上、メンバーを集めて結束力を高める) | チームのパフォーマンス評価 |  | [Pocベース データ活用基盤PJ] 開発スタイル: アジャイル開発(運用) 問題：問題の発見が遅れた 原因：.コミュニケーションが少なかった or エスカレーションルートが不明確 or 信頼感 根本原因：? 対策： ①朝会等でリーダー側からヒアリング. ②(タスクによるが) 想定外のリスクが起こるとみて、タスク期限に広めのバッファを持たせる ③(最悪自分 or だれが巻き取れるよう) 準備はしておく
| プロジェクトチーム任命 - 参加メンバー | [動機付け] 表彰と報奨 トレーニング
資源カレンダー - トレーニングに参加できる時期
チームのマネジメントプロセス | 作業パフォーマンス報告書 | コンフリクトマネジメント (プロジェクト内で発生した対立の対処法) | 変更要求 (メンバー変更や、メンバー変更に伴うスコープなどの変更を提案)
| チームのパフォーマンス評価 | 感情的知性 (集団の感情ｗ含め、個人の感情などをマネジメントする能力)
コミュニケーションのマネジメントプロセス | コミュニケーションマネジメント計画書 | プロジェクト報告 | プロジェクト伝達事項 (報告したという結果を残す)
| 作業パフォーマンス報告書 | 各種コミュニケーションの取り組み方 - コミュニケーション技術 - コミュニケーション方法 - コミュニケーションスキル | ※予期しない情報の請求にも対応する
リスク対応策の実行プロセス | リスクマネジメント計画書 (リスク対応策の実行方針) | 人間関係とチームに関するスキル | 変更要求 (対応策を実行することで計画を変更する場合がある)
| リスク登録簿 (特定して分析し、具体的な対応策策まで示す) |  | リスク登録簿(更新)

## コラム
1 | プロジェクトマネージャーが優秀でも育成がうまくいかない理由
2009年 教育工学者 パリッシュにより提唱された
学習経験に影響を与える4つの学習者要因
|  |  |  | この理論では | 知識を提供する側には問題がないのにうまく人材がうまく育成できない場合、受け手側の心構えに以下の4つの要素のうちのいずれかが欠如している
[5 empty] | 1 | 意図
自分はなぜここに来たのか、
目的は何か
何を成し遂げたいのか
[5 empty] | 2 | プレゼンス
存在するだけなく、積極的に貢献しようとすること。
自分の現状はパーフェクトではなく、まだまだ向上するという意識。
[5 empty] | 3 | 開放性
何でもそのまま受け入れるのではなく、自分自身の中で比較対象(フィルター)を持ち、自分としての考えを出せること
[5 empty] | 4 | 信頼
学びの環境や指導者を信頼すること
2